

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГНЕЗДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**« » июня 2019 года**  **№**

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2018гг. Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» за 2015-2018 год.**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 28.01.2015г. №10 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» и в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ

Администрация Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 – 2018гг. Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» за 2015-2018 год согласно приложению к данному  постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего менеджера-главного бухгалтера Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области - Новикову М.В.

3. Отчет о реализации муниципальной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 – 2018гг. Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» за 2015-2018 год подлежит  размещению на официальном сайте в сети Интернет.

4. Постановление  вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования

Гнездовского сельского поселения **Е.С. Соловьева**

Смоленского района Смоленской области

Приложение

к постановлению Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от №

**Отчет**

**о реализации муниципальной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2018гг.**

**Администрации Гнездовского сельского поселения**

**Смоленского района Смоленской области»**

**за 2015-2018 год**

**I. Основные результаты.**

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2018гг. Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 29.12.2015 года N128.

Разработчиком и исполнителем  Программы является Администрация Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Основная цель Программы:

-улучшение качества жизни и благосостояния населения Гнездовского сельского поселения;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-широкая пропаганда энергосбережения;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов Гнездовского сельского поселения;

-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию;

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

- осуществить оценку фактических параметров потребления топливно-энергетических ресурсов, их энергоэффективности ;

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению потребления энергоресурсов;

- ежегодное увеличение экономии энергоресурсов;

- обеспечение приборами учета всех потребителей энергоресурсов;

- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования.

В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- многие жители поселения, в результате проведения разъяснительной работы, перешли на использование энергосберегающего осветительного оборудования жилищного фонда;

- проведена разъяснительная работа с населением, направленная на стимулирование энергосберегающего поведения.

- проведено обследование, сбор и анализ информации по уличному освещению на территории Гнездовского сельского поселения.

**2. Оценка эффективности реализации программы**

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Гнездовском сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

На реализацию мероприятий муниципальной Программы было запланировано 80,600 тыс. рублей, исполнение составило 61,500 тыс. рублей. Все расходы производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил 76,3 процента.

Сведения о степени выполнения проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе представлен в табличном варианте, согласно Приложению №1.

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.

Целевые показатели Программы приведены в Приложении №2 к отчету.

В соответствии с постановлением Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 28.01.2015 года № 10 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» проведена оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2018гг. Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области». По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 44 балла, что означает достаточно эффективной реализацией муниципальной программы.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2018гг. Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»

за 2015-2018 год

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2018гг.**

**Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование мероприятия Программы* | *Срок выполнения* | | *Объём финансирования, тыс. руб.* | | *Источник финансирования* | *Результат* |
| *плановый* | *фактический* | *плановый* | *фактический* |
| 1 | Мероприятия по замене светильников и других неэффективных элементов систем уличного освещения | 2017 | 2015 | 0,00 | 30,174 | местный бюджет | Снижение объемов потребления электроэнергии, сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии |
| 573,316 | областной бюджет |
| 2 | Установка ЭПРА в светильники с люминесцентными лампами | 2016 | 2016 | 5,00 | 6,355 | местный бюджет | Снижение объемов потребления электроэнергии, сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии |
| 3 | Содержание автомобиля в технически исправном состоянии | 2015 | 2015 | 2,40 | 11,549 | местный бюджет |  |
| 2016 | 2016 | 2,40 | 9,212 |
| 2017 | 2017 | 2,40 | 2,160 |
| 2018 | 2018 | 2,40 | 2,050 |
| 4 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | 2016 | - | 50,00 | 0,0 |  | Отсутствовала необходимость |
| 5 | Утепление проёмов входных дверей самоклеющимся уплотнителем | 2016 | - | 15,00 | 0,0 |  | Отсутствовала необходимость |
| 6 | Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала | 2015 | - | 1,00 | 0,0 |  | Отсутствовала необходимость |
| 7 | Мероприятия, связанные с пропагандисткой работой и проведением учебы среди населения по вопросам энергосбережения | ежегодно | ежегодно | без финансирования | без финансирования |  |  |
| Итого | | | | 80,600 | 61,500 |  |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2018гг. Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»

за 2015-2018 год

**ОТЧЕТ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ И ПРОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ**

**И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2018гг.**

**Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование показателя* | *Ед. измер.* | *Значение 2014 (базового) года* | *Плановые значения индикаторов* | | | | *Фактические значения индикаторов* | | | | *Отклонение, ед.* | | | | *Отклонение, %* | | | |
| *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Объемы потребления ЭЭ | кВт\*ч | 170713 | 170713 | 170393 | 151993 | 151993 | 162000 | 161487 | 160232 | 154790 | 8713 | 8906 | -8239 | -2797 | 94,90 | 94,77 | 105,42 | 101,84 |
| 2 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | 53,4 | 53,4 | 48,91 | 48,91 | 48,91 | 53,4 | 55,32 | 55,32 | 55,32 | 0 | -6,41 | -6,41 | -6,41 | 100,00 | 113,11 | 113,11 | 113,11 |
| 3 | Объемы потребления природного газа | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Объемы потребления воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Объемы потребления моторного топлива | т | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,17 | 1,14 | 1,20 | 1,25 | 1,10 | 1,12 | 0,03 | -0,05 | 0,07 | 0,02 | 97,56 | 104,17 | 94,02 | 98,25 |
| 7 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Количество вводов ТЭ, всего | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 11 | Количество вводов природного газа, всего | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | Количество вводов ГВС, всего | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2018гг. Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»

за 2015-2018 год

**Результаты оценки эффективности муниципальной целевой программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2018гг.**

**Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития* | *Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода* | *Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации программы* | *Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры* | *Организация управления и контроля за ходом исполнения программы* |
| *К1* | *К2* | *К3* | *К4* | *К5* |
| Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015–2018гг. Администрации Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 |